## 总资金分配表
附件1
婺源县2021年市级财政专项衔接资金分配表
市级财政衔接补助资金（万元）
| 小计 | 乡村振兴行动 |  | 产业发展 |  | 其他
|  | 项目个数 | 资金投入 | 项目个数 | 资金投入 | 项目个数 | 资金投入
合计 | 160 | 9 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
江湾镇 | 9.47 | 1 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 0
秋口镇 | 28.5 | 1 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0
溪头乡 | 55.2 | 3 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0
紫阳镇 | 66.83 | 4 | 66.83 | 0 | 0 | 0 | 0

## 婺源县2021年市级财政专项衔接资金项目安排计划表
婺源县2021年市级财政专项衔接资金项目安排计划表
序 号 | 项目实施地点 |  |  | 项目类别 |  | 产业 合作社 名称 | 项目 名称 | 项目计划开始时间 | 项目计划完工时间 | 建设性质(新建、改建、续建） | 建设任务 （建设内容） | 总投资（万元） | 资金来源 （万元） | [5 empty] | 项目覆盖总户数 | 项目覆盖总人数 | 受益 脱贫户 |  | 责任 单位 | 群众是否参与 | 绩效目标 | 备注
| 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 产业发展/乡村建设行动 | 其中，乡村建设行动(农村基础设施/人居环境整治/农村公共服务) | [7 empty] | 财政总投入 | 中央 | 省 | 市 | 县 | 其他资金 | 户 | 人 | 户 | 人
总 计（精确到小数点后二位） | [11 empty] | 160 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
1 | 紫阳镇 | 王家墩 | 潘家、坞头、李家 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | —— | 水毁河堤修复、公共照明设施 | 2021.09 | 2021.11 | 改建 | 1、潘家水毁河堤修复长120米，宽1米，高1.6米；2、坞头太阳能公共照明设施18盏；3、李家太阳能公共照明设施20盏。 | 19.48 | 19.48 | 0 | 0 | 19.48 | 0 | 0 | 20 | 389 | 0 | 0 | 紫阳镇政府 | 是 | 改善群众生产生活条件
2 | 紫阳镇 | 王家墩 | 方家 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | —— | 方家村级活动广场 | 2021.09 | 2021.12 | 新建 | 建设活动场地1000平方米，健身器材一套，村内道路硬化长400米，宽3.5米，厚0.18米。 | 29.55 | 29.55 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 0 | 36 | 164 | 3 | 5 | 紫阳镇政府 | 是 | 改善群众生产生活条件
3 | 紫阳镇 | 雍溪村 | 长丘尾 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | —— | 活动中心建设 | 2021.09 | 2021.12 | 新建 | 村民活动中心长6米、宽11米、高3.8米徽派建筑，铺碎石路长13米、宽11米。 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 52 | 184 | 4 | 10 | 紫阳镇政府 | 是 | 提高群众生活质量
4 | 紫阳镇 | 雍溪村 | 法寺坛 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | —— | 拦水坝建设 | 2021.09 | 2021.12 | 新建 | 长32m，均宽0.6m，均高1.6m。 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 96 | 311 | 4 | 11 | 紫阳镇政府 | 是 | 方便群众用水、提高群众满意度
紫阳镇小计 | [11 empty] | 66.83 | 66.83 | 0 | 0 | 66.83 | 0 | 0
5 | 溪头乡 | 砚山 | 砚山 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | —— | 文化活动 广场建设 | 2021.09 | 2021.12 | 改建 | 1.文化广场水泥硬化，长134.6米，宽8.5米厚0.12米;墙面建设长30米，高2.2米;公共活动设施建设一套 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 101 | 402 | 3 | 7 | 溪头乡政府 | 是 | 丰富村民业余文化生活
6 | 溪头乡 | 桐木汰村 | 桐木汰村 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | —— | 公共照明设施安装工程及广播系统 | 2021.09 | 2021.12 | 新建 | 1.山背30盏、平坑10盏、桐木汰15盏、远坑15盏；2.在桐木汰农副产品展示中心设广播总站，各个自然村设分站 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 324 | 1067 | 28 | 81 | 溪头乡政府 | 是 | 1.解决村民出行安全问题； 2.加大党建文化宣传，解决村民的精神文明生活。
7 | 溪头乡 | 桐木汰村 | 桐木汰村 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | —— | 安全护栏建设及公共服务设施修复 | 2021.09 | 2021.12 | 新建 | 山背村护栏150米；平坑护栏50米；远坑护栏100米；桐木汰护栏70米,儿童之家修盖琉璃瓦60平方米。 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 324 | 1067 | 28 | 81 | 溪头乡政府 | 是 | 解决村民出行安全问题
溪头乡小计 | [11 empty] | 55.2 | 55.2 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0
8 | 秋口镇 | 黄源村 | 新村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | —— | 黄源新村道路硬化工程 | 2021.09 | 2021.12 | 新建 | 新建硬化道路长600米，宽3.5米 | 28.5 | 28.5 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 71 | 245 | 5 | 14 | 秋口镇人民政府 | 是 | 方便村民生产生活
秋口镇小计 | [11 empty] | 28.5 | 28.5 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
9 | 江湾镇 | 前段村 | 岭脚、敕坑、前段 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | —— | 前段农田水渠硬化工程 | 2021.10 | 2021.12 | 新建 | 新建3处农田引水渠700米 | 9.47 | 9.47 | 0 | 0 | 9.47 | 0 | 0 | 39 | 114 | 2 | 5 | 江湾镇政府 | 是 | 提升人居生活环境，改善居住条件，方便群众生产生活。
江湾镇小计 | [11 empty] | 9.47 | 9.47 | 0 | 0 | 9.47 | 0 | 0