**婺源县2022年医疗服务与保障能力提升**

**补助资金转移支付绩效自评报告**

**一、绩效目标分解下达情况**

根据上饶市财政局《关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》（饶财社指[2021]96号）、市财政局和市医疗保障局《关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》（饶财社指[2022]13号）文件，市财政局和市医疗保障局《关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（第三批）的通知》（饶财社指[2022]49号）文件下达我县2022年医疗服务与保障能力提升补助资金预算58.46万元，用于我县医保智慧村村通建设等工作。

**二、绩效目标完成情况分析**

(一) 资金投入情况分析. (分析资金执行和管理等情况.)

1.项目资金到位情况

 2022年婺源县医疗服务与保障能力提升补助资金安排58.46万元全部下达到位，。

2.项目资金执行情况

2022年度婺源县医疗服务与保障能力提升补助资金拟用59.17万元，用于医保智慧村村通信息平台建设。

 3.项目资金管理情况

项目招标由省医疗保障局统一招标，县经办机构负责项目的实施及运行，县医保局财务管理制度健全，执行规范，业务管理水平到位，医疗救助资金实行专帐专户核算，资金使用有完整的审批程序和手续，财务会计制度执行情况良好。

(二) 总体绩效目标完成情况分析. (对照总体目标分析全年实际完成情况.)

2022年我县医疗服务与保障能力提升资金总量内为58.46万元，其中中央财政安排58.46万元， 2022年拟支出57.17万元。资金使用率达101%。项目完成率较好。

 (三) 绩效指标完成情况分析. (根据各三级绩效指标值, 逐项分析全年实际完成情况.)

**1.项目产出指标**

**（1）数量指标**

智慧医保“村村通”工程列入2022年省政府“51件民生实事”，也是我市2022年重大民生工程项目。为全力打通医保公共服务“最后一公里”，实现158个村卫生室即时结算，让群众在家门口就能便捷享受到医疗保障服，多次对乡镇卫生院、村卫生室应用系统人员培训。

**（2）质量指标**

此信息平台系统建成后，能够完善智慧县域工程、深化医疗体制改革，切实提高全民健康信息化和健康医疗大数据的应用。对全面实现整个医改目标具有重要意义 。

**（3）时效指标**

2022年我县医疗服务与保障能力提升资金100%按时足额到位。

**2.效益指标**

（1）社会效益指标

有效降低群众医疗卫生费用，降低群众因获取医疗卫生服务的交通成本、时间成本支出。

（2）可持续影响指标得分情况逐个分析

对健全社会救助保障体系成效明显

**3.满意度指标**

自评群众满意度100%。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

（一）存在的问题及原因

1、信息化建设是医疗卫生特别是基层医疗机构的新项目，目前全县村级医疗机构人员普遍年龄偏大，接受新生事物能力相对较差，对信息化设备应用适时间内不能完全掌握使用，应用水平不高，需要进一步加强培训和学习。

2、信息化工程日新月异，需要随时更新升级，以适应新时期医疗卫生工作需求。

3、搭建的信息化工作平台需要加强维护，维护经费没有作为项目安排，为今后运行的持续性带来一定影响。

（二）下一步改进措施

继续推动智慧医疗项目实施，加强信息化能力提升工作。推进项子系统的应用，将智医助理信息化工具作用在基层医疗机构得到充分发挥，逐步融入到基层医疗机构医疗服务、慢病管理、健康教育等日常工作中去，实现从被动接受到主动应用再到成为助手的转变，让智医助理项目真正成为基层医疗机构工作中的好助手，平稳向智慧医疗层面发展。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

该项目工作质量较高，社会满意度良好，资金管理规范，年度绩效自评结果优秀，按要求在相关平台公开。

**五、其他需要说明的问题**

无

附:转移支付区域(项目) 绩效目标自评表